## Status report
[12 empty] | Schedule information | [5 empty] | Baseline budget needs labor hours (00)
|  |  | 2 | B | 4 | 4 | E | 8 |  |  |  | ACT | DUR | ES | LF | SL | Total PV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2000 | 10 | 10
|  |  | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 |  |  |  | B | 2 | 2 | 7 | 3 | 2400 |  |  | 16 | 8
[12 empty] | C | 6 | 2 | 11 | 3 | 3000 |  |  | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5
0 | A | 2 | 2 | C | 8 |  |  |  | 11 | G | 13 | D | 5 | 2 | 7 | 0 | 2500 |  |  | 10 | 10 | 2 | 2 | 1
0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | E | 4 | 4 | 11 | 3 | 1600 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |  |  |  | 11 | 2 | 13 | F | 4 | 7 | 11 | 0 | 2000 | [7 empty] | 5 | 5 | 6 | 4
[12 empty] | G | 2 | 11 | 13 | 0 | 1000 | [11 empty] | 5 | 5
|  |  | 2 | D | 7 | 7 | F | 11 |  |  |  | Total PV | [5 empty] | 10 | 10 | 31 | 23 | 16 | 9 | 7 | 14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5
|  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Cumulative PV by perios | [5 empty] | 10 | 20 | 51 | 74 | 90 | 99 | 106 | 120 | 125 | 131 | 135 | 140 | 145
|  |  | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | [21 empty] | 14500
Status report ending period 1
[9 empty] | ES | ID | EF | Task | % complete | EV= % complete *total PV | AC | PV (to date) | CV=EV-AC | SV= EV-PV(to date) |  |  |  | Time periods | PV | AC | EV
[9 empty] | SL |  |  | A | 50% | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | LS | DUR | LF | Cumulative totals |  | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 0 |  |  |  | 1 | 1000 | 500 | 1000
[22 empty] | 2 | 2000 | 1500 | 2000
[12 empty] | Status report ending period 2 | [9 empty] | 3 | 5100 | 2200 | 2800
[12 empty] | Task | % complete | EV | AC | PV | CV | SV |  |  |  | 4 | 7400 | 4800 | 5100
[12 empty] | A | 100% | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 0 |  |  |  | 5 | 9000 | 6500 | 7800
[12 empty] | Cumulative totals |  | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 0 |  |  |  | 6 | 9900 | 8000 | 9600
[22 empty] | 7 | 10600
[12 empty] | Status report ending period 3 | [9 empty] | 8 | 12000 | [8 empty] | EV/Ac | EV/pv
[12 empty] | Task | % complete | EV | AC | PV | CV | SV |  |  |  | 9 | 12500 | [7 empty] | Time periods | CPI | SPI
[12 empty] | A | 100% | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 0 |  |  |  | 10 | 13100 | [7 empty] | 1 | 2 | 1
[12 empty] | B | 0% | 0 | 0 | 1600 | 0 | -1600 |  |  |  | 11 | 13500 | [7 empty] | 2 | 1.3333 | 1
[12 empty] | C | 10% | 300 | 200 | 500 | 100 | -200 |  |  |  | 12 | 14000 | [7 empty] | 3 | 1.2727 | 0.54902
[12 empty] | D | 20% | 500 | 500 | 1000 | 0 | -500 |  |  |  | 13 | 14500 | [7 empty] | 4 | 1.0625 | 0.68919
[12 empty] | Cumulative totals |  | 2800 | 2200 | 5100 | 600 | -2300 |  |  |  | 14 | 0 | [7 empty] | 5 | 1.2581 | 0.86667
[22 empty] | 15 | 0 | [7 empty] | 6 | 1.2 | 0.9697
Status report ending period 4
[12 empty] | Task | % complete | EV | AC | PV | CV | SV
[12 empty] | A | 100% | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 0
[12 empty] | B | 50% | 1200 | 1000 | 2400 | 200 | -1200
[12 empty] | C | 30% | 900 | 800 | 1000 | 100 | -100
[12 empty] | D | 40% | 1000 | 1500 | 2000 | -500 | -1000
[12 empty] | Cumulative totals |  | 5100 | 4800 | 7400 | 300 | -2300
Status report ending period 5
[12 empty] | Task | % complete | EV | AC | PV | CV | SV
[12 empty] | A | 100% | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 0
[12 empty] | B | 100% | 2400 | 2000 | 2400 | 400 | 0
[12 empty] | C | 50% | 1500 | 800 | 2000 | 700 | -500
[12 empty] | D | 60% | 1500 | 1500 | 2200 | 0 | -700
[12 empty] | E | 25% | 400 | 400 | 400 | 0 | 0
[12 empty] | Cumulative totals |  | 7800 | 6200 | 9000 | 1600 | -1200
Status report ending period 6
[12 empty] | Task | % complete | EV | AC | PV | CV | SV
[12 empty] | A | 100% | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | [11 empty] | At the period 6 the project is behind the schedule and under cost
[12 empty] | B | 100% | 2400 | 2000 | 2400 | 400 | 0
[12 empty] | C | 80% | 2400 | 2100 | 2300 | 300 | 100
[12 empty] | D | 80% | 2000 | 1800 | 2400 | 200 | -400
[12 empty] | E | 50% | 800 | 600 | 800 | 200 | 0
[12 empty] | Cumulative totals |  | 9600 | 8000 | 9900 | 1600 | -300