## Sheet1
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2
B | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
C | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 2 |  | 2
D | 2 | 2 | 9 | 11 | -1 | [15 empty] | X |  | X |  | 2 |  | 2
E | 1 | 2 | 9 | 12 | -2 | [15 empty] | X |  | X |  | 1 |  | 1 |  | 1
F | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | [19 empty] | X |  | X |  | 1 |  |  | 1 |  | SL
G | 2 | 2 | 12 | 14 | -3 | [19 empty] | X |  | X |  | X |  |  | 2 |  | 2
H | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | [26 empty] | X |  | X |  | 3 |  | 3
Resources scheduled | [5 empty] | 2 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 0
Resources available | [5 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
[11 empty] | B:0 | [9 empty] | C:3-5=-2 |  |  |  | E:0-2=-2
[11 empty] | C:3 | [9 empty] | D:1 |  |  |  | D:1-2=-1

## Sheet2
Indirect Cost is $1500 with $55 reduction for one time unit shorten
Activity ID | Slope ($) | Max crash time | Direct Cost
|  |  | Normal |  | Crash
|  |  | Time | Cost | Time | Cost
A | - | 0 | 4 | 130 | 4 | 130
B | 25 | 2 | 5 | 200 | 3 | 250
C | 15 | 1 | 5 | 100 | 4 | 115
D | 20 | 3 | 4 | 50 | 1 | 110
E | 20 | 2 | 3 | 250 | 1 | 290
F | 10 | 2 | 5 | 40 | 3 | 60
G | 30 | 1 | 4 | 120 | 3 | 150
H | 40 | 1 | 4 | 210 | 3 | 250
I | 50 | 1 | 3 | 100 | 2 | 150
1200
Project duration | Crashed activities | Crash cost | direct cost | Indirect cost | Total cost | ABFGI | ACDGI | ACEHI
21 | - | - | 1200 | 1500 | 2700 | 21 | 20 | 19 | A | B | F | G | I
20 | F | 10 | 1210 | 1445 | 2655 | 20 | 20 | 19 | BC | BD | FC | FD | G | I
19 | FC | 25 | 1235 | 1390 | 2625 | 19 | 19 | 18 | BD | G | I
18 | G | 30 | 1265 | 1335 | 2600 | 18 | 18 | 18 | BDE:65 | BDH:85 | I:50
17 | I | 50 | 1315 | 1280 | 2595 | 17 | 17 | 17 | BDE:65 | BDH:85
16 | BDE | 65 | 1380 | 1225 | 2605 | 16 | 16 | 16
15 | BDE | 65 | 1445 | 1170 | 2615 | 15 | 15 | 15

## Sheet3
Monthly PV (in thousands)
Activities | % Complete | Total PV ($000) | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
A | 100% | 25 | 15 | 10
B | 30% | 20 |  | 10 | 10
C | 40% | 110 |  | 35 | 30 | 25 | 20
D | 20% | 20 |  | 10 | 10
E | 0% | 65 |  |  | 15 | 25 | 25
Total PV by Period |  |  | 15 | 65 | 65 | 50 | 45
Status Report ending July (in thousand $)
Formulas | EV = % Complete*total PV |  | To date(30 July) | CV=EV-AC | SV=EV-PV(To date)
Activities | EV | AC | PV | CV | SV
A | 25 | 30 | 25 | -5 | 0
B | 6 | 10 | 20 | -4 | -14
C | 44 | 33 | 65 | 11 | -21
D | 4 | 2 | 20 | 2 | -16
E | 0 | 0 | 15 | 0 | -15
Totals | 79 | 75 | 145 | 4 | -66