## Question 1
Base Plan
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2: 2
B | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 3: 2; 4: SL; 5: SL
C | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |  | 3: 2; 4: 2; 5: 2
D | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |  | 6: 2
E | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 |  | 7: 2; 8: 2
F | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | bar: 7 to 10
G | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 |  | 9: 2; 10: 2
H | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 |  | 11: 2; 12: 2
Resources scheduled | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Resources available | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Solution
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2: 2
B | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |  | 3: x; 4: x; 5: x; 6: 2
C | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |  | 3: 2; 4: 2; 5: 2
D | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |  | 6: x; 7: 2
E | 2 | 2 | 7 | 9 | -1 |  | 7: x; 8: 2; 9: 2
F | 1 | 3 | 9 | 12 | -2 | bar: 7 to 12
G | 2 | 2 | 12 | 14 | -4 |  | 9: x; 10: x; 11: x; 12: x; 13: 2; 14: 2
H | 2 | 2 | 14 | 16 | -4 |  | 11: x; 12: x; 13: x; 14: x; 15: 2; 16: 2
Resources scheduled | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Resources available | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Explanation |  | 1. Task C has not a "1" slack because there are not enough spare resources available to move it. 2. Task F has not a "2" slack because there are not enough spare resources available to move it.

## question 2
Base Plan
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2: 3 | [5 empty] | 2 | B | 5 | 5 | F | 7 | 7 | G | 9
B | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |  | 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: SL | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
C | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 3: 2; 4: 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10
D | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | [26 empty] | 10 | I | 12 | bar: 5 to 8
E | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |  | 5: 2; 6: 2; 7: SL; 8: SL |  |  | 0 | A | 2 |  |  |  | 4 | D | 8 |  |  |  | 0 | 2
F | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 6: 2; 7: 2; 8: SL |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 10 | 2 | 12
G | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | [14 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 8 | bar: 8 to 10
H | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 |  | 9: 2; 10: 2
I | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 |  | 11: 2; 12: 2 | [5 empty] | 2 | C | 4 | 4 | E | 6 | 8 | H | 10 | ES | ID | EF
Resources scheduled | [5 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  | SL | RES
Resources available | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | LS | DUR | LF
Solution
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
A | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2: 3
B | 2 | 3 | 4 | 7 | -1 |  | 3: ×; 4: ×; 5: 2; 6: 2; 7: 2
C | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 3: 2; 4: 2
D | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | bar: 5 to 11
E | 2 | 2 | 7 | 9 | -1 |  | 5: ×; 6: ×; 7: ×; 8: 2; 9: 2
F | 2 | 2 | 9 | 11 | -3 |  | 6: ×; 7: ×; 8: ×; 9: ×; 10: 2; 11: 2
G | 1 | 2 | 11 | 13 | -3 | bar: 8 to 13
H | 2 | 2 | 11 | 13 | -3 |  | 9: ×; 10: ×; 11: ×; 12: 2; 13: 2
I | 2 | 2 | 13 | 15 | -3 |  | 11: ×; 12: ×; 13: ×; 14: 2; 15: 2
Resources scheduled | [5 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Resources available | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3